Estimacion y Planificacion
del Proyecto InforVerdeHuellas

Presentado por:
Richard Gomez
Jhon Rodriguez
Cristian Ramirez

Indice

1 Estimacion y Planificacion	3
1.1 Que es PF?	3
1.2 Determinacion PF	4
1.2.1 Analisis PFSA	4
1.2.2 Factor de Ajuste	4
1.2.3 PFA	5
1.2.4 Productividad	5
1.2.5 Identificacion de recursos	5	1.2.6 esfuerzo/costo/duracion	5
1.2.7 Financiero costos fijos	6

2 Descuento actividades ya realizadas	7
2.1 Lista actividades ya realizadas	7
2.2 Reestimacion	7
2.2.1 Analisis PFSA	7
2.2.2 Factor de Ajuste	8
2.2.3 PFA	8
2.2.4 Productividad	8
2.2.5 Identificacion de recursos	8	2.2.6 esfuerzo/costo/duracion	9
2.2.7 Financiero costos fijos	9
2.3 Conclucion	9

3 Metodologia OOHDM	10
3.1 Que es y como funciona OOHDM	10
3.2 Diseño Conceptual(Modelo de Dominio).	10
3.3 Diseño Navegacional.	11
3.3 Diseño Navegacional.	12
3.4 Implementacion	12
3.4 1Tipo de interfaz.	12
3.4.2 Informacion a Almacenar.	13
3.4..3 Estimacion.	13
3.4.3.1 Analisis de puntos por funcion sin ajustar PFSA	13
3.4.3.2 Factor de Ajuste.3.4.3.3 Puntos por Funcion Ajustado(PFA)	13
3.4.3.4 Productividad	13
3.4.3.5 Identificacion de Recursos	14
3.4.3.6 Esfuerzo/Costo/Duracion.	14
3.4.3.7 Financiero Costos Fijos.	15
3.5 Conclucion.	15
Bibliografia	16

1.Estimacion y Planificacion

Para la estimacion del proyecto de software se utiliza la tecnica Puntos por Funcion. Los puntos de función son una herramienta útil para realizar estimaciones de esfuerzo exactas.

1.1 Que es el metodo de puntos por funcion.

Fue desarrollado originalmente por Allan Albrecht en 1979 mientras trabajaba para IBM, quien definió conceptos para medir el software a partir de valoraciones de funcionalidades entregadas al usuario y no a partir de aspectos técnicos, con la intención de producir valoraciones independientes de la tecnología y fases del ciclo de vida utilizado.

El trabajo de Albrecht fue continuado por el grupo internacional de usuarios de puntos de función, quienes plasmaron sus conceptos en el método IFPUG-FPA.

IFPUG-FPA realiza las valoraciones a partir de la funcionalidad del sistema, primero clasificándolas, luego asignando una complejidad y ponderación a cada una según unas tablas predefinidas, determinando así el valor de puntos de función.

Sumando los puntos de todas las funcionalidades se obtiene la valoración de todo el proyecto y finalmente se puede aplicar un factor de ajuste, que puede depender de características generales del sistema como por ejemplo requerimientos no funcionales como el rendimiento, reusabilidad, facilidad de instalación y operación entre otros aspectos.

Los puntos de función permiten traducir el tamaño de funcionalidades de software a un número, a través de la suma ponderadas de las características que este tiene.

Una vez que tenemos los puntos de función, podemos traducirlos en horas hombre o días de trabajo, según factor de conversión que dependería de mediciones históricas de nuestra productividad. Con las horas hombre, podemos determinar el costo y presupuesto de los proyectos.

1.2 Determinacion PF.

Despues de someter los requerimientos de la aplicación al metodo para determinar los puntos por funcion se obtienen los siguientes datos.

1.2.1 Analisis de Puntos por Funcion Sin Ajustar(PFSA)

1.2.2 Factor de Ajuste.

1.2.3 Puntos por Funcion Ajustado(PFA)

Despues de aplicar la formula correspondiente del metodo PF se obtuvo.

PFA= 51,33 PF aproximadamente 52 PF

1.2.4 Productividad

La productividad en horas de cada uno de los programadores es de doce horas diarias cinco dias a la semana.Es decir 60 horas a la semana, 240 horas al mes.

Con estos datos se determina el periodo de tiempo por programador según el tiempo que toma cada PF.

1.2.5 Identificacion de Recursos

El recurso humano del proyecto son dos desarrolladores y un lider.

- Roger Esponda (lider)
- Richard Gomez (Desarrollador)
- Cristian Ramirez (Desarrollador)

El recurso fisico de el proyecto es.

- Dos computadores los cuales se deprecian en linea recta.
  - Vida util 5 años.
  - Costo= $1,000,000
  - Depreciacion = $1.000.000/60 meses = $16.667

1.2.6 Esfuerzo/Costo/Duracion.

Teniendo en cuenta la productividad por desarrollador ya mensionada se calcularon los siguientes datos.

El tiempo total del proyecto es de 1 meses, El sueldo mensual por desarrollador es de $1.200.000

El sueldo total de los desarrolladores es de.

ST=($1.200.000 * 2 desarrolladores * 1 meses)=$2,400.000

1.2.7 Financiero Costos Fijos.

El calculo de los costos fijos corresponden a.

Cf=ST+Otros costos

Cf=$3.900.000

Concluciones.

2 Descuento de Actividades ya Realizadas.

2.1 Lista de actividades ya realizadas.

- Login
- inicio
- tabla datos
- Graficas
- Migracion Informacion conocenos
- inicio de session con google

2.2 Reestimacion.

Debido a la reutilizacion de el codigo y otras caracteristicas que permitieron la facilidad de migrar una aplicación a otra se realizaron tareas en menos tiempo de el estimado anteriormente. Por lo tanto se realiza una reestimacion deacuerdo con las actividades faltantes para concluir con el producto final.

2.2.1 Analisis de Puntos por Funcion Sin Ajustar(PFSA)

2.2.2 Factor de Ajuste.

2.2.3 Puntos por Funcion Ajustado(PFA)

Despues de aplicar la formula correspondiente del metodo PF se obtuvo.

PFA= 25,23 PF aproximadamente 26 PF

2.2.4 Productividad

La productividad en horas de cada uno de los programadores es igual a la estimacion anterior, es de doce horas diarias cinco dias a la semana.Es decir 60 horas a la semana, 240 horas al mes.

Con estos datos se determina el periodo de tiempo por programador según el tiempo que toma cada PF.

2.2.5 Identificacion de Recursos
El recurso humano del proyecto son dos desarrolladores y un lider.

- Roger Esponda (lider)
- Richard Gomez (Desarrollador)
- Cristian Ramirez (Desarrollador)

El recurso fisico de el proyecto es.

- Dos computadores los cuales se deprecian en linea recta.
  - Vida util 5 años.
  - Costo= $1,000,000
  - Depreciacion = $1.000.000/5 = $200.000
2.2.6 Esfuerzo/Costo/Duracion.

Teniendo en cuenta la productividad por desarrollador ya mensionada se calcularon los siguientes datos.

El tiempo total del proyecto es de medio mes, El sueldo mensual por desarrollador es de $1.200.000

El sueldo total de los desarrolladores es de.

ST=($1.200.000 * 2 desarrolladores * 1meses)=$2.400.000

2.2.7 Financiero Costos Fijos.

El calculo de los costos fijos corresponden a.

Cf=ST+Otros costos

Cf=$3.900.000

2.3 conclucion

la estimacion del tiempo como la del costo bajo considerablemente debido a algunas tareas que ya se habian realizado la reestimacion permitio descartar tareas las cuales no era necesario tener en cuenta.

3.Metodologia OOHDM

3.1 Que es y Como Funciona OOHDM.

MODELO OOHDM o Método de Diseño de Hipermedia Orientado a Objetos

El modelo OOHDM u Object Oriented Hypermedia Design Methodology, para diseño de aplicaciones hipermedia y para la Web, fue diseñado por D. Schwabe, G. Rossi, and S. D. J. Barbosa y es una extensión de HDM con orientación a objetos, que se está convirtiendo en una de las metodologías más utilizadas. Ha sido usada para diseñar diferentes tipos de aplicaciones hipermedia como galerías interactivas, presentaciones multimedia y, sobre todo, numerosos sitios web.

OOHDM propone el desarrollo de aplicaciones hipermedia a través de un proceso compuesto por cuatro Fases: diseño conceptual, diseño navegacional, diseño de interfaces abstractas e implementación.

- diseño conceptual
- diseño navegacional
- diseño de interfaces abstractas
- implementación

3.2 Diseño Conceptual(Modelo de Dominio).

Un Modelo de Dominio es un artefacto de la disciplina de análisis, construido con las reglas de UML durante la fase de concepción, en la tarea construcción del modelo de dominio, presentado como uno o más diagramas de clases y que contiene, no conceptos propios de un sistema de software sino de la propia realidad física.

Los modelos de dominio puede utilizarse para capturar y expresar el entendimiento ganado en un área bajo análisis como paso previo al diseño de un sistema, ya sea de software o de otro tipo. Similares a los mapas mentales utilizados en el aprendizaje, el modelo de dominio es utilizado por el análista como un medio para comprender el sector industrial o de negocios al cual el sistema va a servir.

En este diagrama se ve que un Usuario(Estudiante) o un Usuario(Admin) de la aplicación Huellas Verdes tiene un usuario y una contraseña o no tienen ninguno pueden ingresar a Huella verde donde se observa la informacion de Huella verde, o tambien aquellos usuarios(Admin) con usuario y contraseña pueden ingresar al CRUD donde realizan tareas como crear, actualizar, leer, borrar en la base de datos del sistema.

3.3 Diseño Navegacional.

El diseño navegacional permite conocer el funcionamiento de la aplicación y como las diferentes tecnologias interactuan para satisfacer la peticion de el usuario.

3.4 Implementacion

En la fasse de implementacion se define de que manera debe ser la interfaz y como se comporta tambien se define que informacion debe ser almacenada, El modelo OOHDM permite obterner una vista muy detallada de la aplicación lo cual es una ventaja para el desarrolllo ya que permite conocer cual es la funcion y como debe comportarse la aplicación de prinsipio a fin. Las estapa previas a la implementacion pueden ser costosas ya que deben ser etapas muy detalladas sin embargo las ventajas del modelo OOHDM es el entendimiento que se tiene de la aplicación lo cual permite la escalabilidad y mantenimiento de la aplicación.

3.4 1Tipo de interfaz. La interfaz debe ser facil de manejar y con el color verde de la institucion como color dominante transmitiendo a el usuario una sensacion de frecura agradable como la del medio ambiente.

3.4.2 Informacion a Almacenar.

La informacion a almacenar se encuentra en los requisitos de la aplicación.

3.4..3 Estimacion.

Como anteriormente se implemento, la estimacion se realiza de manera similar a como se realizo. Los costo aumentan ya que la etapa de diseño es una etapa fundamental en el modelo OOHDM lo cual implica esfuerzo por parte de los diseñadores.

Ezfuerzo etapa de Diseño.

Para determinar el ezfuerzo en la etapa de diseño se aplica una tecnica la cual dice que la etapa de diseño debe ser el 40% del total del tiempo de el proyecto.

3.4.3.1 Analisis de puntos por funcion sin ajustar PFSA

3.4.3.2 Factor de Ajuste.

Se obtiene el mismo factor de ajuste = 22.

3.4.3.3 Puntos por Funcion Ajustado(PFA)

Despues de aplicar la formula correspondiente del metodo PF se obtuvo.

PFA= 25,23 PF aproximadamente 26 PF

3.4.3.4 Productividad

La productividad en horas de cada uno de los programadores es igual a la estimacion anterior, es de doce horas diarias cinco dias a la semana.Es decir 60 horas a la semana, 240 horas al mes.

Con estos datos se determina el periodo de tiempo por programador según el tiempo que toma cada PF.

3.4.3.5 Identificacion de Recursos
El recurso humano del proyecto son dos desarrolladores, un diseñador y un lider.

- Roger Esponda (lider)
- Jose Gabriel(Diseñador)
- Richard Gomez (Desarrollador)
- Cristian Ramirez (Desarrollador)

El recurso fisico de el proyecto es.

- Dos computadores los cuales se deprecian en linea recta.
  - Vida util 5 años.
  - Costo= $1,000,000
  - Depreciacion = $1.000.000/5 = $200.000
3.4.3.6 Esfuerzo/Costo/Duracion.

Teniendo en cuenta la productividad por desarrollador ya mensionada se calcularon los siguientes datos.

El tiempo total del proyecto es de medio mes, El sueldo mensual por desarrollador es de $1.200.000

El sueldo total de los desarrolladores es de.

ST=($1.200.000 * 2 desarrolladores * 1meses)=$2.400.000
El sueldo de el diseñador es de $1.000.000

3.4.3.7 Financiero Costos Fijos.

El calculo de los costos fijos corresponden a.

Costo Total es de $4.900.000

3.5 Conclucion.

Con la metodologia OOHDM se puede experimentar el entendimiento que se puede persibir de la aplicación despues de pasar por las diferentes etapas que contiene esta metodologia, la etapa de diseño es fundamental para cualquier proyecto de software permite aterrisar a todo el equipo sobre lo que de verdad se quiere.

Bibliografia.

http://www.pmoinformatica.com/2015/04/estimacion-puntos-funcion-introduccion.html -→PF

https://synergix.wordpress.com/2008/07/10/modelo-de-dominio/ → modelo de dominio

http://tema3isoftware.blogspot.com/p/distribucion-del-esfuerzo.html → esfuerzo